## INCIDENTES-CAMBIOS
No. Seccion | Nombre Seccion | No. Apartado | Seccion de TMS | Descripción | ESTATUS |  |  | Team ItechDev | Asignación
A | Generales | 0 | TMS | No se pueden colocar filtros tipo excel, solo con buscador | FASE2 |  |  | Los filtro tipo excel de elegir varios valores a la vez | Pedro Castillo
A | Generales | 0 | TMS | Filtro color verde en la parte superior que se mantiene en todas las seccione ¿Cuál es su funcion? | HECHO |  |  | Tenemos uso para este filtro?Sino, quitarlo | Pedro Castillo
A | Generales | 0 | TMS | Agregar en todos los catalogos 2 columnas donde muestre el nombre del usuario y registro fecha y hora que se hizo la última modificación | HECHO |  |  | En varias tablas y catalogos falta campos de auditoria, Si no los tiene agregarlos y mostrarlos, si los tiene falta solo mostrarlos | Pedro Castillo
A | Generales | 0 | TMS | Colocar uniforme en todas las secciones "Mostrar *N* registros", descarga de "excel" y "alta" | HECHO |  |  | Algunas pantallas no muestran este paginado de cada "n" registros | Pedro Castillo
A | Generales | 0 | TMS | Confirmar si la seccion de "Catalogo" es mapeo de conceptos ejemplo gastos y tipo de servicio | HECHO |  |  | Es correcto, se les confirmara | ItechTeam
A | Generales | 0 | TMS | Ya sea que el estatus sea "activo " o "inactivo" todos lso registros debens er visibiles en las vistas de Catalogo | HECHO |  |  | Se deben mostarr los registros inactivos, en todos los catalogos | Pedro Castillo
B | Catalogos | 1 | Catalogo - Alta de CP | Funcion: registro de cobertura por tipo de logistica (Variantes: radio de km, municipio, ciudad, estado, impex con CPs etc.) *Cambios en proceso mencionados en reu 17-18 Junio Funcionalidad de CPs, - Permitir busqueda de CP's por Estado, por Municipio. - Mostrar la lista de Estados. - Mostrar la lista de Municipios - Estos se asocian por tipo de logistica al almacen. - El almacen puede tener configuracion de varios tipos de logistica, cada una de ellas con su grupo de CP's asociados. - Por ultimo, se debe permitir la carga de una coleccion de CP's por me dio de un excel, como un IMPEX. | CORRECTIVO |  |  | Julio esta trabajando en esta parte. La idea es que se les pueda dar la oportunidad de quie elijan el conjunto de CPs por eleccion de un radio, de municipios, de estados, o nivel nacional. Tambien, piden la manera de cargar por un IMPEX sencillo (nro-proveedor/tienda, CP) una asignación de CPs por tienda/proveedor | Julio Lopez
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Pendiente en tabla una columna de "Tipo de almacen" que al igual que el numero y nombre de almacen viajan de OMS | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Pendiente en tabla una columna para configuración de "Tipo de Logistica" y "Tiempo de surtido" tipo1 / tipo2 / tipo3 | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Los valores configurados de "tiempo de surtido" es en días hábiles, los cuales se deben sumar a los días configurados de tiempos de entrega con base a lo configurado en el transportista asignado (zona/tipo de envio) | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Esta de más las columnas de "PAQUETERIA" y "BIG TICKET" | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Cambio de nombre de "Alta de almacen" a "Atributos de almacenes" | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Al configurar un almacen (+) todos filtros deben ser con texto predefinido | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Al configurar un almacen (+) deben tener filtros de "tipo de almacen", "número de almacen", "tipo de logistica" y "tiempo de surtido" | HECHO |  |  | *falta corregir la recuperacion en orden; tipo almacen, despues proveedor y luego almacen. | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Al configurar un almacen (+) el filtro de "Tipo de logistica" la selección debe ser multiple, ya que un almacen puede tener 1 o más tipo de logistica | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Al configurar un almacen (+) debe tener un campo inhabilitado que al seleccionar el numero de almacen se pinte el nombre del almacen filtrado | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Al configurar un almacen (+) NO deben tenerconfiguracion de paquetería ni big ticket | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | El icono del filtro Vs los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 3 filtros? *Revisar utilidad en cada seccion de catalogo | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Que funcion tiene el icono de flechas? Función de refrescar/resetea busqueda de filtros | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Colocar un texto oculto que al posicionarte en el botón te aparece el nombre de la función | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | Cargar datos para hacer pruebas de configuración, modificación, filtro y descarga | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 2 | Catalogo - Alta de almacen | La visualizacion de tipo de logistica será cada tipo de logistica por columna mostrando cuales almacenes lo tienen activo | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Pendiente en tabla una columna de "Nombre transportista" que viaja del nombre dado de alta en SAP | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Pendiente en tabla una columna de "Activo", "Tipo de logistica", "Limite paquetería" y "Vida guías" | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | La visualizacion de tipo de logistica será cada tipo de logistica por columna mostrando cuales transportistas lo tienen activo | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Quitar pie de tabla de cobertura de zonas | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 2 filtros? | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Cambio de nombre de "Alta de transportista" a "Atributos de transportistas" | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Colocar un texto oculto que al posicionarte en los botones de la columna "action" te aparezca el nombre de la función | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | En la columna de "Action" al oprimir el botón del lápiz el campo de "transportista" debe de aparecer por default con el nombre del transportista que seleccionaste En el caso de edicion, numero y nombre de transportista NO son editables | CORREGIDO |  |  |  | Alejandro
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | En la columna de alta y modificación de un transportista no deben de estar las columnas "paquetería", "big ticket", "Estandar" y "Express" | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | En la alta y modificación de un transportista faltan los campos de "activo", "tipo de logistica", "limite de paquetería" y "vida de guías" | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | En la alta y modificación de un transportista NO debe de ir el campo de "Porc. Adic. Paquete" ni "tarifa fija" en donde es un campo para escribir | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 3 | Catalogo - Alta de transportista | Se intenta dar de alta/configurar/modificar los datos cargados pero no está habilitado | HECHO |  |  |  | Julio Lopez
B | Catalogos | 4 | Catalogo - Pesos por transportista | Esta sección ya no existirá ya que esta información se encontrará en "Alta de transportista" | HECHO |  |  | Esta pantalla se elimina, y los datos de peso tope para ser big-ticket x transportista, debe asignarse y mostrarse como parte del ALTA DE ALMACEN | Julio Lopez
B | Catalogos | 5 | Catalogo -Gastos | Los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 2 filtros? | HECHO |  |  | Se les explico que el SEARCH y FILTROS de columna, trabajan sobre lo que ya se consulto de la BD. Y hay otro botoin que saca un filtro de consulta de datos en algunas pantalla, que se entiende es para lanzar una nueva consulta a la BD. | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 5 | Catalogo -Gastos | Cambio de nombre de "Gastos" a "Gastos de tienda" | HECHO |  |  | *Checar que el modal de ALTA funcione bien | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 6 | Catalogo -Tipo de envios | Pendiente en tabla columnas de "Activo", "Peso minimo" y "Peso máximo" | HECHO |  |  | *Checar que el modal de ALTA funcione bien | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 6 | Catalogo -Tipo de envios | En la alta y modificación de tipo de envío faltan los campos de "Activo", "Peso minimo" y "Peso máximo" | HECHO |  |  |  | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 6 | Catalogo -Tipo de envios | Los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 2 filtros? | HECHO |  |  |  | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 6 | Catalogo -Tipo de envios | Colocar un texto oculto que al posicionarte en los botones de la columna "action" te aparezca el nombre de la función | HECHO |  |  |  | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 7 | Catalogo -Tipo de servicio | Los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 2 filtros? | HECHO |  |  | *Checar que el modal de ALTA funcione bien | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 7 | Catalogo -Tipo de servicio | Pendiente en tabla columnas de "Activo" | HECHO |  |  |  | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 7 | Catalogo -Tipo de servicio | Colocar un texto oculto que al posicionarte en los botones de la columna "action" te aparezca el nombre de la función | HECHO |  |  |  | Nieves Hernandez
B | Catalogos | 8 | Catalogo -Zonas | Los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 2 filtros? | HECHO |  |  | *Checar que el modal de ALTA funcione bien | Pedro Castillo
B | Catalogos | 8 | Catalogo -Zonas | Colocar un texto oculto que al posicionarte en los botones de la columna "action" te aparezca el nombre de la función | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 9 | Catalogo -Plazas | Colocar columna de "Clave plaza" como la 2da columna | HECHO |  |  | *Checar que el modal de ALTA funcione bien | Pedro Castillo
B | Catalogos | 9 | Catalogo -Plazas | Los filtros de cada columna Vs el campo de "search" ¿Cuál es la diferencia de los 2 filtros? | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 9 | Catalogo -Plazas | Colocar un texto oculto que al posicionarte en los botones de la columna "action" te aparezca el nombre de la función | HECHO |  |  |  | Pedro Castillo
B | Catalogos | 10 | Catalogo - Tipos de logistica | No esta aún en TMS | HECHO |  |  | Es generar la tabla, programas y la pantalla catálogo. | Julio Lopez/Eliseo Gijon | En las hojas adicionales esta el ejemplo de la estructura para los catalogos que faltan, y sus datos.
B | Catalogos | 10 | Catalogo - Tipos de logistica | Titulo de esta apartado "Tipos de Logistica" 1. Incorporar los "tipos de catalogo", y el tipo de logistica puede tener 1 o mas tipos de catalogo asociados.z Tipo de Catalogo 0 - grocery 1 - non-grocery tms.TipoLogisticaCatalogo 2. cambiar el titulo de la modal, en altas es ALTA DE TIPO DE LOGISTICA, en modiciacion es EDICION DE TIPO DE LOGISTICA. 3. Cabecera - los filtros por columna no aparecen. | CORREGIDO |  |  | Eliseo <-- apoyara en la parte de DB | Alejandro
B | Catalogos | 11 | Catalogo - Atributos de seguro y empaque | No esta aún en TMS | HECHO |  |  | Es generar la tabla, programas y la pantalla catálogo. | Julio Lopez
B | Catalogos | 11 | Catalogo - Atributos de seguro y empaque | Titulo de esta apartado "Atributos de seguro y empaque" ALTA/EDICION - Mostrar clave - nombre de categoria (categorias SAP). Consulta principal - mostrar el dato del nombre de categoria. Cabecera - los filtros por columna no aparecen. | CORREGIDO |  |  | Eliseo <-- apoyara en la parte de DB | Alejandro
B | Catalogos | 12 | Catalogo - Tipos de entregas | No esta aún en TMS (entrega a domicilio y recoge en tienda) Validar uso de la categoria al asociarla con el tipo de entrega. Que se deberia hacer si necesitamos que varias categorias esten con un solo tipo de entrega. | ACLARACION | Solicitado Jueves, 01 julio |  | Es generar la tabla, programas y la pantalla catálogo. | Julio Lopez
B | Catalogos | 12 | Catalogo - Tipos de entregas | Titulo de este apartado "Tipos de entrega" Cabecera - los filtros por columna no aparecen. ALTA/EDICION - tipo de catalogo es una lista, que se llena de los datos traidos de Datos maestros (groceries, non-groceries) 1. Incorporar los "tipos de catalogo", y el tipo de logistica puede tener 1 o mas tipos de catalogo asociados.z Tipo de Catalogo 0 - grocery 1 - non-grocery tms.TipoLogisticaCatalogo ALTA/EDICION - Mostrar clave - nombre de categoria (categorias SAP). | CORREGIDO |  |  | Eliseo <-- apoyara en la parte de DB | Alejandro
No. Seccion | Nombre Seccion | No. Apartado | Nombre de apartado | Descripción |  |  | Fecha de revisión interna | Fecha de reporte con Sistemas
A | TMS | 0 | TMS | No se pueden colocar filtros tipo excel, solo con buscador | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Filtro color verde en la parte superior que se mantiene en todas las seccione ¿Cuál es su funcion? | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Pendiente agregar un icono de "Home" para ver la pantalla del dash | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Agregar en todos los catalogos 2 columnas donde muestre el nombre del usuario y registro fecha y hora que se hizo la última modificación | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Colocar uniforme en todas las secciones "Mostrar *N* registros", descarga de "excel" y "alta" | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Confirmar si la seccion de "Catalogo" es mapeo de conceptos ejemplo gastos y tipo de servicio | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Ya sea que el estatus sea "activo " o "inactivo" todos lso registros debens er visibiles en las vistas de Catalogo | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
A | TMS | 0 | TMS | Alineacion de titulos del menu Vs titulos de vista | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Julio / Nieves / Eliseo
C | Cobertura de CP | 1 | CP por disponibilidad por transportista | Dividir columna de "Transportista" por "ID transportista" y "Nombre de transportista" y también la columna de "Plaza" por "ID Plaza" y "Nombre de plaza" y "Fecha/hra de actualización" | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
C | Cobertura de CP | 1 | CP por disponibilidad por transportista | Funcion de filtro por columna a nivel general de todos los registros existentes | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
C | Cobertura de CP | 1 | CP por disponibilidad por transportista | Confirmar que se podrá visualizar todos los registros de todos los transportistas | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
C | Cobertura de CP | 1 | CP por disponibilidad por transportista | Cambio de nombre de "CP por disponibilidad por transportista" a "Cobertura de transportista" 1. Carga de datos de estafeta para la validacion de informacion en la tabla, a traves de la consulta. 2. Consulta de todos los datos de la vista. 3. Obtener la lista de CP's de cobertura de las Tiendas SETC, y generar el impex para subirlo con Transportista 99minutos. | CORRECTIVO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 1 | Rates | ¿Cuál es la función de esta sección? Pendiente de comentarios por Sistemas Consulta sobre como es una cotizacion de guias, por proveedor de servicio. | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 2 | Costo de envío por proveedor | Habilitar descarga de los registros de todos los transportistas, en esta descarga se debe incluir los valores correspondientes a numero y nombre de transportista, tipo de servicio y tipo de envio 1. descargar todos los transportistas en un solo excel, boton "DESCARGAR TODO" [tms].[upCorpTms_Cns_TransportistaZonaCostosTodos] 2. no descarga el detalle del transportista elegido a excel. 3. al consultar se muestra todo inhabilitado, y con un boton EDITAR se habilita todo para trabajar, al GUARDAR se muestra todo inhabilitado de nuevo. | CORREGIDO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Alejandro
D | Logistica | 2 | Costo de envío por proveedor | En filtro de "Transportista" agregar "R" | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 2 | Costo de envío por proveedor | Los valores configurados de "dias de entrega" es en días hábiles, los cuales se deben sumar a los días configurados de tiempos de surtido | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 2 | Costo de envío por proveedor | Cambio de nombre de "Costo de envío por proveedor" a "Costos y tiempos de envío por transportista" | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 2 | Costo de envío por proveedor | Para cada combinación de transportista, tipo de servicio y tipo de envío, al ser un registro nuevo te mostrará todo lo existente en el catalogo de Zonas disponible para su configuración, después de configurarlo y realizar la busqueda, te mostrara todo el catalogo de zonas deshabilitando todos los registros, para realizar una edición se agregará un botón de "Editar" que al seleccionarlo habilitará todos los registros y una vez realizado se oprimirá el botón "Guardar" realizando la función de guardar los registros configurados. | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo | faltan el boton de habilitar y deshabilitar la tabla mostrada con datos.
| Logistica |  | Zona Origen-Destino | Agregar opcion de ALTA de registros a la tabla (transportista, plaza orig, plaza dest., zona) | ADICIONAL | Solicitado Jueves, 01 julio
D | Logistica | 3 | Tiempos de envío desde almacen | Seccion inhabilitada porque esta información ya existe en el catalogo de "Almacenes", se va a quitar | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 4 | Cobertura de plaza origen al destino | Revisar excel porque vienen 2 tablas y TMS solo hay 1 - En validación de que la tabla donde te muestra que plazas son origen y cuales destino no tiene impacto en la funcionalidad | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 4 | Cobertura de plaza origen al destino | Cambio de nombre de "Cobertura de plaza origen al destino" a "Zonas origen-destino" | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 5 | Rango de peso para tipo de servicio | Dividir columna de "Transportista" por "ID transportista" y "Nombre de transportista" | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Eliseo
D | Logistica | 5 | Rango de peso para tipo de servicio | Cambio de nombre de "Rango de peso para tipo de servicio" a "% Costo al cliente" 1. Alinear titulo dentro de la pantalla prinicpal al nombre del MENU. "% Costo al cliente" | CORREGIDO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Alejandro
D | Logistica | NUEVA | Promociones costo de envío | No está aun en TMS | HECHO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Pedro
D | Logistica | NUEVA | Promociones costo de envío | Nombre para esta sección "Promociones costo de envío" 1. "SKU" cambiar por "nombre de SKU", en la pantalla de ALTA/EDITAR, y ES solo lectura; su valor se puede recurpar al indicar el MATERIAL_MATNR o EAN. EXEC [dbo].[up_CorpTMS_cmd_SKU] @Material_MATNR char(18) = null, @Id_Num_CodBarra decimal(14,0) = null 2. Permita solo numeros EAN y numero de MATERIAL. 3. Los campos numericos NO PERMITEN negativos. 4. Checar los valores de ciudad y estado que salesforce incluye para enviar en el checkout, porque esos se deben colocar en las listas de esta pantalla. 5. Una vez programada un promoción de costo de envío podrá editarse unicamente para modificar la fecha y hora de finalización | CORRECTIVO |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Pedro
|  |  | Parametros del Rango de Entrega | Traer al menu de LOGISTICA, al final de la lista actual. | ADICIONAL | Solicitado Jueves, 01 julio
D | Logistica | NUEVA | Definicion Rangos de tiempo y extraordinarios | Nombre para esta sección "Definicion tiempos extraordinarios" | ADICIONAL | Solicitado Jueves, 01 julio | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Pedro
D | Logistica | NUEVA | Definicion Rangos de tiempo y extraordinarios | Configuración tiempos de entrega al cliente extraordinarios (temporada) y regla para abrir rango de fecha aplica unicamente a envios de catalogo de Mercancia general | LISTO, PARA 1RA REVISION |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Pedro
No. Seccion | Nombre Seccion | No. Apartado | Nombre de apartado | Descripción |  |  | Fecha de revisión interna | Fecha de reporte con Sistemas
E | Menu transportista | PTE | Transportista | Se elimina vista de esta sección de "Menu transportista" | HECHO |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | Julio / Nieves
E | Menu transportista | PTE | Cotización | ¿Cuál es la función de esta sección? Misma vista que la tabla de "Rates" de la sección Logistica | HECHO |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | Julio / Nieves
E | Menu transportista | PTE | Costos por cobertura | Se elimina vista de esta sección de "Menu transportista" | HECHO |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | Julio / Nieves
E | Menu transportista | PTE | Costos por peso | Se elimina vista de esta sección de "Menu transportista" | HECHO |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | Julio / Nieves
E | Menu transportista | PTE | Menu transportista | Cambio de nombre de "Menu transportista" a "Operadores ultima milla" | HECHO |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | Julio / Nieves
E | Menu transportista | NUEVA | Carga de información cobertura | Pendiente agregar vista para que el transportista realice la carga del documento (Similar a la sección de DSV donde el proveedor sube la información de inventario y catalogo Nombres de los archivos seran: Coberturas_yyyymmddhhMMss.xlsx | PENDIENTE |  |  |  | Alejandro
E | Menu transportista | NUEVA | Carga de información costos | Pendiente agregar vista para que el transportista realice la carga del documento (Similar a la sección de DSV donde el proveedor sube la información de inventario y catalogo Nombres de los archivos seran: Costos_yyyymmddhhMMss.xlsx | PENDIENTE |  |  |  | Alejandro
F | Modulo transporte propio | 1 | Alta tipo de vehiculos | Esta sección se mueve al apartado de "Catalogos" | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 2 | Alta tipo de vehiculos | Cambiar nombre de "Alta tipo de vehiculos" a "Tipo de vehiculos tiendas" Cabecera - los filtros por columna no aparecen. | CORREGIDO |  |  | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 3 | Alta de vehiculo | Al dar de alta un vehiculo y finalizar, desaparecen los botones de "Mostrar 10 registros", "Excel" y "Alta" | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 4 | Alta de vehiculo | Solo muestra 3 registros a pesar de tener más registros | HECHO |  |  | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 5 | Alta de vehiculo | Cambiar campo de "Descripción" por "Modelo" | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 6 | Alta de vehiculo | Agregar campo en la alta de vehiculo de "Marca" y "Año" y en la visualización de la tabla 1. año, solo permitir captura de numeros alta/edicion. | CORREGIDO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 7 | Alta de gastos de vehiculo | El sistema deberá solicitar a la tienda que introduzca sus gastos semanalmente, en caso de transcurrir 7 días y que no se haya realizado dicha acción, el sistema deberá colocar un mensaje en cada inicio de sesión hasta que la tienda lo haya realizado (Esta alerta se validará si aplica o no con base al usuario que ingresa al sistema, puesto que el usuario debe estar ligado a que tienda corresponde 1. quitar boton de EDITAR. 2. el boton de ELIMINAR pone inactivo un registro. 3. para esta pantalla, en vez de mostrar el 0/1, se muestra con titulo ESTADO, y valores 0-ELIMINADO, 1-ACTIVO. | CORREGIDO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Nieves Hernandez
F | Modulo transporte propio | 8 | Modulo transporte propio | Agregar esta sección de "Modelo transporte propio" a la vista OMS de Tienda donde se realiza el surtido de SETC y DST | PENDIENTE |  |  | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 9 | Alta de gastos de vehiculo | Cambio de nombre de "Alta de gastos de vehiculos" a "Registro de gasto distribucion Tienda" | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 10 | Alta de gastos de vehiculo | El botón de edicion de cada tipo de vehiculo debe permitir realizar la descarga de los registros que se tienen para ese tipo de vehiculo, ya sea general o con un filtro de fechas para consulta del acumulado en ese periodo filtrado y agregar botón para eliminar registro de gasto 1. boton de descarga de movimientos en Excel. | CORRECTIVO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Nieves Hernandez
F | Modulo transporte propio | 11 | Alta de gastos de vehiculo | Al seleccionar el botón de "+", el campo de "tipo de vehiculo" y "placas" no deben ser editable, puesto que el sistema debe colocar por default el tipo de vehiculo y placas de lo que se seleccionó para agregar gasto | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 12 | Alta de gastos de vehiculo | El sistema no debe permitir guardar la información hasta que todos los campos hayan sido llenados y/o seleccionados según sea el caso, señalizando el o los campos faltantes de colocar valores | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 13 | Alta de gastos de vehiculo | En el campo de "fecha" debe abrirse un calendario para seleccionar el día-mes-año, no debe permitir escribir | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 14 | Alta de gastos de vehiculo | En el campo de "Dinero" y "kilometraje" no debe permitir colocar caracteres de letras, solo números y puntos decimales | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 15 | Alta de gastos de vehiculo | Al seleccionar el botón de "+", solo debe mostrar los campos configurables | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
F | Modulo transporte propio | 16 | Alta de gastos de vehiculo | En la tabla y en la alta debe mostrar los campos registrados de "Modelo", "Marca" y "Año" | CORREGIDO |  |  | 2021-06-22 | Nieves Hernandez
F | Modulo transporte propio | 17 | Modulo transporte propio | Cambiar nombre de sección de "Modulo transporte propio" a "Modulo Transporte de Tienda" | HECHO |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Julio
D | Logistica | PTE | Costo de envio por tienda SETC | No esta aún en TMS (Se agrega vista en la pestaña "Costo envio x tienda") | HECHO
D | Logistica | PTE | Costo de envio por tienda SETC | Titulo de este apartado "Costo de envio por tienda SETC" | HECHO
D | Logistica | PTE | Costo de envio por tienda SETC | Configuración del costo de envío para las consignaciones de Super en tu casa con entrega a domicilio a nivel tienda, formato, dirección, director, región, etc. | HECHO
D | Logistica | PTE | Configuracion tipo de entrega SETC | Configuración de servicio de entrega a domicilio y recoge en tienda por tienda **Pendiente Eliseo nos comparta vista | LISTO, PARA 1RA REVISION
| Logistica | PTE | Configuracion tipo de entrega SETC | 1. Colocarlo en el menu LOGISTICA, despues de "Costos de Envio x tienda SETC" 2. Su titulo sera "Tipo de Entrega SETC". | LISTO, PARA 1RA REVISION
D | Logistica | PTE | Cambio de dirección | Cuando call center (Servicio al cliente) solicite vía sistema la modificación de una dirección de entrega solo podrá hacerlo siempre y cuando la guía de embarque no haya sido solicitada por el almacén que surtió, asi mismo que la nueva dirección cuente con cobertura y se encuentre en la misma ciudad original. | PENDIENTE CALL CENTER VS TMS
G | HOME | PTE | Indicadores dashboard | No esta aún en TMS (Se agrega vista en el documento de power point "TMS HOME") | PENDIENTE
| Reportes | PTE | Nivel de servicio | No esta aún en TMS (Se agrega vista en la pestaña "Nivel de servicio" con sus reglas y especificaciones) | PENDIENTE
H | Reportes | PTE | Reporte MG | Reporte de todas las consignaciones del catalogo de Mercancias generales (Detalle de consignación, cumplimiento de entrega al cliente, indicadores de ingreso y gasto) (Se agrega diseño de columnas en la pestaña de "Reporte MG") | PENDIENTE
H | Reportes | PTE | Reporte SETC | Reporte de todas las consignaciones del catalogo de Super en tu casa (Detalle de consignación, cumplimiento de entrega al cliente, indicadores de ingreso y gasto) (Se agrega diseño de columnas en la pestaña de "Reporte SETC") | PENDIENTE
H | Reportes | PTE | Reporte tarifas por transportista | Reporte de todas las consignaciones con la conciliación de las variaciones de costos de transportistas de lo calculado por sistema Vs lo reportado por el transportista (Se agrega diseño de columnas en la pestaña de "Reporte Tarifas Transportistas") | PENDIENTE

## Estatus
Menu | Descripcion | Estatus | Observaciones | Excepciones | Asignación | Revision
Generales | Paginación uniforme en todas las pantallas | OK | Aplicado |  | Todo el Team | CHECK
Generales | Campos de auditoria en todas las pantallas | OK | Aplicado |  | Todo el Team | CHECK
Generales | Bajadas de excel uniforme en todas las pantallas | OK | Aplicado |  | Todo el Team | CHECK
Generales | HOME para volver siempre al dashboard | HECHO | Aplicado |  | Todo el Team | CHECK
Generales | Filtros tipo Excel en todas las pantallas | NO | No se aplica en esta fase |  | Todo el Team | CHECK
Config | Menus | HECHO |  | no lleva filtros tipo excel | Pedro / Julio | CHECK
Config | Roles | HECHO |  | no lleva filtros tipo excel | Pedro / Julio | CHECK
Config | Usuarios | HECHO |  | no lleva filtros tipo excel | Pedro / Julio | CHECK
Catálogos | Alta de CP | HECHO | Tema de mapear codigos postales en ALTA. | no lleva filtros tipo excel | Julio | CHECK
Catálogos | Atributos de Almacenes | HECHO | Detalle de mapear "Tiempos de Surtido" en pantalla principal. | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Catálogos | Atributos de Transportistas | FALTANTE | Detalle de mapear "Nombre de Transportista" en pantalla principal. Agregar que se pueda elegir varios tipos de logistica a un transportista. Mostrar columnas adicionales en pantalla principal | no lleva filtros tipo excel | Julio | CHECK
Catálogos | Gastos de Tienda | HECHO | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar | no lleva filtros tipo excel | Nieves | CHECK
Catálogos | Tipos de Envíos | HECHO | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar | no lleva filtros tipo excel | Nieves / Pedro | CHECK
Catálogos | Tipos de Servicio | HECHO |  | no lleva filtros tipo excel | Nieves / Pedro | CHECK
Catálogos | Zonas | HECHO | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar texto de columnas usuario, fecha y hora de actualizacion | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Catálogos | Plazas | HECHO | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar | no lleva filtros tipo excel | pedro | CHECK
Catálogos | Tipo de Logistica | HECHO | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Cambiar muestra de "Activo" por 0/1 Colocar titulo ALTA, en lugar de AGREGAR Cambiar el ICONO de borrar por el de EDITAR Falta logica para EDITAR en el boton de editar. | no lleva filtros tipo excel | pedro | CHECK
Catálogos | Atributos de seguro y empaque | HECHO | El MODAL de ALTA esta por actualizarse. Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Cambiar muestra de "Activo" por 0/1 Colocar titulo ALTA, en lugar de AGREGAR | no lleva filtros tipo excel | Julio | CHECK
Catálogos | Tipo de Entregas | HECHO | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Cambiar muestra de "Activo" por 0/1 Colocar titulo ALTA, en lugar de AGREGAR | no lleva filtros tipo excel | Julio | CHECK
Catálogos | Tipo de vehiculos tiendas | FALTANTE | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Cambiar muestra de "Activo" por 0/1 texto de columnas usuario, fecha y hora de actualizacion El boton Editar no tiene funcionalidad | no lleva filtros tipo excel | Julio | CHECK
Catálogos | Parametros del Rango de Entrega | HECHO | Tabla de parametros del rango de entrega por fechas. Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Cambiar titulo de encabezado, tambien en el MODAL "Parametros del Rango de Entrega" | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Cobertura de CP. | Cobertura de transportista | FALTANTE | Cambiar modo de consulta a la BD, por bloques de datos. Cambiar titulo "UPLOAD" por "SUBIR ARCHIVO" | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Logística. | Cotización de Guías | HECHO | Validar conexión al API que usa. | no lleva filtros tipo excel | Julio | CHECK
Logística. | Costos y tiempos de envío por transportista | HECHO | Falta boton para habilitar o deshabilitar tabla de valores cargados. | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Logística. | Zonas origen-destino | FALTANTE | Cambiar modo de consulta a la BD, por bloques de datos. Cambiar titulo "UPLOAD" por "SUBIR ARCHIVO" | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Logística. | % Costo al cliente | HECHO | Cambiar titulo "UPLOAD" por "SUBIR ARCHIVO" | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Logística. | Promociones costo de envío | FALTANTE | Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Cambiar muestra de "Activo" por 0/1 Detalles en el MODAL de EDITAR, algunos campos no aceptan nulos. Los unicos obligatorios son: Tipo Catalogo, fechas y horas de inicio/final de la promocion, y una de las columnas Costo Especial o Tarifa Descuento. | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Logística. | Definicion rangos de tiempo y extraordinarios | FALTANTE | Falta crear la vista Esta creada la tabla. tms.RangosTiemposExcepciones Faltan los programas, la vista y menu |  |  | FALTANTE
Logística. | Costo de envío por tienda SETC | HECHO | Esta creada la tabla y los programas de base datos. tms.TiendasCostoEnvio Los programas estan creados, falta crear la vista y menu |  |  | CHECK
Logística. | Costos fijos por Rango al cliente | HECHO | tms.TransportistaRangosPesos Los programas estan creados, falta crear la vista y menu |  |  | CHECK
Modulo de Transporte Tiendas | Alta de Vehículo | FALTANTE | En el Modal de ALTA, cambiar "Descripcion" por "Modelo" Agregar campos Marca y año, en pantalla principal y MODAL Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Falta agregar al API de alta y edicion, que pasen los valores de MARCA Y AÑO al SP de insercion y modificacion. Falta mapear en el API de consulta, que mapee los campos Modified_user, Marca, Anio. | no lleva filtros tipo excel | Pedro | CHECK
Modulo de Transporte Tiendas | Registro de gasto distribucion Tienda | FALTANTE | Cambiar muestra de "Activo" por 0/1 Colocar ToolTip a los iconos de Editar/Eliminar Deben mostrarse datos Modelo, Marca y Año. Que se recuperen por medio del API que usan. | no lleva filtros tipo excel | Nieves | CHECK

## Tipos logistica
Logistica | Min. Peso kg/ Volumetrico | Max. Peso kg/ Volumetrico | Maximo de costo de envío | Tipo de Articulo *
Zona especial (Moto - Tienda) | 0 | 23 | 2000 | Seco
Nacional - Paqueteria Estandar | 0 | 70 | 999999 | Seco
Nacional - Paqueteria Express | 0 | 70 | 999999 | Seco
Nacional - Big ticket | 70.1 | 1000 | 999999 | Seco
Posteriores
Zona especial (Moto - Almacén) | 0 | 23 | 2000 | Seco
Zona metro (LB) | 70.1 | 1000 | 999999 | Seco

## Tipos de entrega
*configuracion a nivel producto y/o almacen
Tipo de entrega | Tipo de catalogo | Tipo de almacen | Categoría de producto | Peso minimo | Peso máximo
Entrega a domicilio | Super - MG
Recoge en tienda | Super

## Atributos seguro y empaque
Nota.
1.-Si la consignacion lleva un producto o mas seleccionado para seguro, el total de la consignacion debe de asegurarse excepto el costo de el o los articulos de las categorias no seleccionadas para seguro transportista.
2.-Si la consignacion tiene articulos de categorias marcadas para seguro y la suma sobrepasa el valor de las categorias de la columna "C" con menor valor debera de considerar seguro de transportista.
3.-Los productos a segurar deberan ser los de la categoria seleccionada en la columna "D" con montos iguales o superiores a la columna "C" a nivel pieza
4.-Considerar % adicional de seguro para incluirlo en el monto de envio al cliente por la consignacion asegurada.
5.-El monto de la suma del envio debera transmitirse al transportista para que sea declarado en el seguro.
|  | Seleccionar Todos | X
Número de Categoria (Categoría SAP) | Nombre de Categoria (Categoría SAP) | Precio Factura de Proveedor a Soriana considerado como el minimo para seguro | Seguro Transportista | % Adicional de seguro para incluir en $ de envio cliente (% vs costo de factura del articulo a nivel pieza) | % adicional por empaque p/calculo de peso de la consignacion
11111 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11112 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11113 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11114 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11115 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11116 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11117 | xxxxxxxxxxxx |  |  | 0.3% | 20%
11118 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.3% | 10%
11119 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.3% | 10%
11120 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.3% | 10%
11121 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.5% | 10%
11122 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.5% | 10%
11123 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.5% | 5%
11124 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.5% | 5%
11125 | xxxxxxxxxxxx | 2000 | X | 0.5% | 5%
11126 | xxxxxxxxxxxx | 3000 | X | 0.5% | 5%

## Promociones $ envio
TABLA - PROMOCIONES DE COSTO ENVIO
| Condicionantes de Excepcion | [23 empty] | Programacion de Vig. de Excepciones |  |  |  | Condiciones y Costos de tarifas Especiales
| *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Configurable | *Debe seleccionarse solo 1 promoción |  | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico
| Tipo de catalogo | Tipo de almacen | Tipo de formato de tienda | C.P. Origen | C.P. Destino | Ciudad Origen | Ciudad Destino | Estado Origen | Estado Destino | Numero de Almacen | Nombre de Almacen | Numero de transportista | Nombre de transportista | Tipo de envio | Tipo de servicio | Número de Categoria (Categoría SAP) | Nombre de Categoria (Categoría SAP) | Número de Subcategoria (Categoría SAP) | Nombre de Subcategoria (Categoría SAP) | Número de Material | Número de EAN | Nombre SKU | Peso mínimo | Peso máximo | Tipo de Logistica | Meses sin Intereses | $ Compras mayora o menores | Fecha inical de tarifa especial | Hora inical de tarifa especial | Fecha final de tarifa especial | Hora final de tarifa especial | Costo especial ($) | Aplica tarifa descuento (%) | Fecha de creación | Hora de creación | Usuario | Fecha de ultima actualización | Hora de ultima actualización | Usuario de ultima actualización
| Super o Mercancias generales | (Super, dst, dsv o cedis | Hiper, super, mercado, express | 678170 | [9 empty] | Paqueteria / Big ticket / todos | Estandar / Express / Todos | [7 empty] | 1 | 50 |  |  | >1000 | 2021-07-01 | 18:00 | 2021-07-02 | 23:59
SIMBOLOGIA DE COLOR
Deben ser configurados de manera obligatoria por el usuario para generar una promoción de costo de envío
Variables que pueden o no ser seleccionadas dentro de la configuración para generar una promoción de costo de envío
Promociones de costo de envío (Solo 1 debe ser seleccionada por promoción)
REGLAS/ESPECIFICACIONES
1. La variable de "tipo de catalogo" siempre debe de estar configurada con alguna de las 2 opcione (Super ó Mercancía general) para programar una promoción, en caso de que el usuario intente programar una promoción sin haber configurado esta variable, el sistema no deberá permitirle y mostrarle un mensaje
2. Siempre una de las dos promociones de Costo epecial ($) ó Aplica tarifa descuento (%) debe estar configurada para programar la promoción, en caso de no cumplirse el sistema no deberá permitirle y mostrarle un mensaje
3. Una vez programada un promoción de costo de envío podrá editarse unicamente para modificar la fecha y hora de finalización
4. Las promociones configuradas en esta tabla son por consignación
5. Las columnas marcadas en color celeste tienen que tener opciones predefinidas
| Consecutivo | cnscPromo | [Bigint] | IDENTITY(1,1) NOT NULL | [cnscPromo] [Bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
| Tipo de catalogo | IdTipoCatalogo | [int] | NOT NULL | [IdTipoCatalogo] [int] NOT NULL,
| Tipo de almacen | IdOwner | [int] | NULL | [IdOwner] [int] NULL,
| Tipo de formato de tienda | IdFormatoTienda | [int] | NULL | [IdFormatoTienda] [int] NULL,
| C.P. Origen | PostalCodeOrig | [varchar](50) | NULL | [PostalCodeOrig] [varchar](50) NULL,
| C.P. Destino | PostalCodeDestino | [varchar](50) | NULL | [PostalCodeDestino] [varchar](50) NULL,
| Ciudad Origen | CiudadOrig | [varchar](50) | NULL | [CiudadOrig] [varchar](50) NULL,
| Ciudad Destino | CiudadDest | [varchar](50) | NULL | [CiudadDest] [varchar](50) NULL,
| Estado Origen | EdoOrig | [varchar](50) | NULL | [EdoOrig] [varchar](50) NULL,
| Estado Destino | EdoDest | [varchar](50) | NULL | [EdoDest] [varchar](50) NULL,
| Numero de Almacen | IdSupplierWH | [bigint] | NULL | [IdSupplierWH] [bigint] NULL,
| Nombre de Almacen | SupplierName | [varchar](250) | NULL | [SupplierName] [varchar](250) NULL,
| Numero de transportista | IdTransportista | [bigint] | NULL | [IdTransportista] [bigint] NULL,
| Nombre de transportista | NombreTransportista | [varchar](60) | NULL | [NombreTransportista] [varchar](60) NULL,
| Tipo de envio | IdTipoEnvio | [int] | NULL | [IdTipoEnvio] [int] NULL,
| Tipo de servicio | IdTipoServicio | [int] | NULL | [IdTipoServicio] [int] NULL,
| Número de Categoria (Categoría SAP) | Cve_CategSAP | [varchar](18) | NULL | [Cve_CategSAP] [varchar](18) NULL,
| Nombre de Categoria (Categoría SAP) | Desc_CategSAP | [varchar](40) | NULL | [Desc_CategSAP] [varchar](40) NULL,
| Número de Subcategoria (Categoría SAP) | Cve_GciaCategSAP | [varchar](18) | NULL | [Cve_GciaCategSAP] [varchar](18) NULL,
| Nombre de Subcategoria (Categoría SAP) | Desc_GciaCategSAP | [varchar](40) | NULL | [Desc_GciaCategSAP] [varchar](40) NULL,
| Número de Material | Material_MATNR | [char](18) | NULL | [Material_MATNR] [char](18) NULL,
| Número de EAN | Id_Num_CodBarra | [bigint] | NULL | [Id_Num_CodBarra] [bigint] NULL,
| Nombre SKU | Id_Num_SKU | [varchar](40) | NULL | [Id_Num_SKU] [varchar](40) NULL,
| Peso mínimo | PesoMinimo | [decimal](16,3) | NULL | [PesoMinimo] [decimal](16,3) NULL,
| Peso máximo | PesoMaximo | [decimal](16,3) | NULL | [PesoMaximo] [decimal](16,3) NULL,
| Tipo de Logistica | IdTipoLogistica | [int] | NULL | [IdTipoLogistica] [int] NULL,
| Meses sin Intereses | MesesSinIntereses | [int] | NULL | [MesesSinIntereses] [int] NULL,
| $ Compras mayora o menores | ComprasMayor | [money] | NULL | [ComprasMayor] [money] NULL,
| $ Compras mayora o menores | ComprasMenor | [money] | NULL | [ComprasMenor] [money] NULL,
| Fecha inical de tarifa especial | FechaInicioPromo | [date] | NOT NULL | [FechaInicioPromo] [date] NOT NULL,
| Hora inical de tarifa especial | HoraInicioPromo | [time](7) | NOT NULL | [HoraInicioPromo] [time](7) NOT NULL,
| Fecha final de tarifa especial | FechaFinPromo | [date] | NOT NULL | [FechaFinPromo] [date] NOT NULL,
| Hora final de tarifa especial | HoraFinPromo | [time](7) | NOT NULL | [HoraFinPromo] [time](7) NOT NULL,
| Costo especial ($) | CostoEspecial | [money] | NULL | [CostoEspecial] [money] NULL,
| Aplica tarifa descuento (%) | TarifaDesc | [decimal](7,3) | NULL | [TarifaDesc] [decimal](7,3) NULL,
| Fecha de creación | FechaCreacion | [date] | NOT NULL | [FechaCreacion] [date] NOT NULL,
| Hora de creación | HoraCreacion | [time](7) | NOT NULL | [HoraCreacion] [time](7) NOT NULL,
| Usuario | UsuarioCreacion | [nvarchar](25) | NOT NULL | [UsuarioCreacion] [nvarchar](25) NOT NULL,
| Fecha de ultima actualización | FechaUltModif | [date] | NULL | [FechaUltModif] [date] NULL,
| Hora de ultima actualización | HoraUltModif | [time](7) | NULL | [HoraUltModif] [time](7) NULL,
| Usuario de ultima actualización | UsuarioUltModif | [nvarchar](25) | NULL | [UsuarioUltModif] [nvarchar](25) NULL,
| ACTIVO | BitActivo | [bit] | NOT NULL | [BitActivo] [bit] NOT NULL,
Formulas:
Fecha final de tarifa especial = [Fecha inical de tarifa especial]+1

## Def rangos tiempo
DEFINICION RANGOS DE TIEMPO Y EXTRAORDINARIOS
Parametros para fecha de inicio del rango de entrega
| *Configurable | *Configurable | *Configurable
| Dias totales = 0 | Dias totales = 1 ó 2 | Dias totales >2
Parametros en días | 0 | 1 | 2
REGLAS/ESPECIFICACIONES:
1. Los "Parametros en días" solo aplica para envios de catalogo de mercancia general y sus campos deben ser configurables
2. Los "Parametros en días" configurado aplica para todos los envíos según sus días totales
3. Los "Parametros en días" deben ser restados a la suma de los días de totales para la entrega al cliente (en caso de que exista una configuración de tiempos extraordinarios deben considerarse para realizar la resta)
Ejemplo 1:
| Días surtido almacen | 1 | Día de compra | 2021-06-21
| Días entrega transportista | 1 | Día minimo de entrega | 2021-06-22
| Días totales | 2 | Día maximo de entrega | 2021-06-23
| Parametros en días | 1 |  | *Se consideran días hábiles
...Por lo que al cliente en su visualización en el checkout le mostrará que su fecha de entrega será entre el 22 de Junio al 23 de Junio
Ejemplo 2:
| Días surtido almacen | 1 | Día de compra | 2021-06-21
| Días entrega transportista | 3 | Día minimo de entrega | 2021-06-25
| Días totales | 4 | Día maximo de entrega | 2021-06-29
| Dias extraordinarios | 2 |  | *Se consideran días hábiles
| Dias totales | 6
| Parametros en días | 2
...Por lo que al cliente en su visualización en el checkout le mostrará que su fecha de entrega será entre el 23 de Junio al 25 de Junio
Días extraordinarios de entrega al cliente
| *Default | *Opciones predefinidas | *Opciones predefinidas | *Se muestra al haber seleccionado el numero de almacen | *Opciones predefinidas | *Opciones predefinidas | *Se muestra al haber seleccionado el numero de transportista
Prioridad | Tipo de catalogo | Tipo de almacen | Numero almacen | Nombre de almacen | Tipo de logistica | Numero transportista | Nombre transportista | Días extraordinarios | Fecha inical | Hora inical | Fecha final | Hora final | Fecha de creación | Hora de creación | Usuario | Fecha de ultima actualización | Hora de ultima actualización | Usuario de ultima actualización
2 | Mercancia general |  |  |  |  | 1020 | Estafeta | 2 | 2021-06-21 | 0:00 | 2021-07-05 | 00:000
1 | Mercancia general |  | 10245 | Negocios Avante |  |  |  | 5 | 2021-06-19 | 10:00 | 2021-06-20 | 23:59
3 | Mercancia general | DST | [5 empty] | 3 | 2021-05-25 | 0:00 | 2021-06-01 | 0:00
REGLAS/ESPECIFICACIONES:
1. El "Tipo de catalogo" en la tabla siempre debe estar seleccionado en "Mercancía general" por default
2. No puede aplicarse más de 1 programacion de tiempo extraordinaria a un envío, solo debe aplicarse la que aplique con base a la prioridad
3. Una vez programada un tiempo extraordinario podrá editarse unicamente para modificar la fecha y hora de finalización
Consecutivo | cnscDef | [Bigint] | IDENTITY(1,1) NOT NULL | [cnscDef] [Bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, |  |  | Parametros en días
Prioridad | Prioridad | [int] | NOT NULL | [Prioridad] [int] NOT NULL, |  |  | IdParametro | IdParametro | [int] | NOT NULL | [IdParametro] [int] NOT NULL,
Tipo de catalogo | IdTipoCatalogo | [int] | NOT NULL | [IdTipoCatalogo] [int] NOT NULL, |  |  | DiasParametro1 | DiasParametro1 | [int] | NULL | [DiasParametro1] [int] NULL,
Tipo de almacen | IdOwner | [int] | NULL | [IdOwner] [int] NULL, |  |  | DiasParametro2 | DiasParametro2 | [int] | NULL | [DiasParametro2] [int] NULL,
Numero almacen | IdSupplierWH | [bigint] | NULL | [IdSupplierWH] [bigint] NULL, |  |  | DiasParametro3 | DiasParametro3 | [int] | NULL | [DiasParametro3] [int] NULL,
Nombre de almacen | SupplierName | [varchar](250) | NULL | [SupplierName] [varchar](250) NULL,
Tipo de logistica | IdTipoLogistica | [int] | NULL | [IdTipoLogistica] [int] NULL,
Numero transportista | IdTransportista | [bigint] | NULL | [IdTransportista] [bigint] NULL,
Nombre transportista | NombreTransportista | [varchar](60) | NULL | [NombreTransportista] [varchar](60) NULL,
Días extraordinarios | DiasExtra | [int] | NOT NULL | [DiasExtra] [int] NOT NULL,
Fecha inical | FechaInicioPromo | [date] | NOT NULL | [FechaInicioPromo] [date] NOT NULL,
Hora inical | HoraInicioPromo | [time](7) | NOT NULL | [HoraInicioPromo] [time](7) NOT NULL,
Fecha final | FechaFinPromo | [date] | NOT NULL | [FechaFinPromo] [date] NOT NULL,
Hora final | HoraFinPromo | [time](7) | NOT NULL | [HoraFinPromo] [time](7) NOT NULL,
Fecha de creación | FechaCreacion | [date] | NOT NULL | [FechaCreacion] [date] NOT NULL,
Hora de creación | HoraCreacion | [time](7) | NOT NULL | [HoraCreacion] [time](7) NOT NULL,
Usuario | UsuarioCreacion | [nvarchar](25) | NOT NULL | [UsuarioCreacion] [nvarchar](25) NOT NULL,
Fecha de ultima actualización | FechaUltModif | [date] | NULL | [FechaUltModif] [date] NULL,
Hora de ultima actualización | HoraUltModif | [time](7) | NULL | [HoraUltModif] [time](7) NULL,
Usuario de ultima actualización | UsuarioUltModif | [nvarchar](25) | NULL | [UsuarioUltModif] [nvarchar](25) NULL,
ACTIVO | BitActivo | [bit] | NOT NULL | [BitActivo] [bit] NOT NULL,

## Costo envio x tienda
*selección | *selección | *selección | *selección | *selección | *solo lectura | *Editable | *automatico | *automatico | *automatico | *Editable
Dirección | Formato | Director | Región | Numero de tienda | Nombre de tienda | Costo de envio | Fecha de creación | Hora de creación | Usuario | Activo
| Hipermercado | Monterrey-Saltillo |  |  |  | 35 | 2021-06-22 | 16:00 | karengg
| Mercado |  |  |  |  | 45 | 2021-06-22 | 16:00 | karengg
|  |  |  | 7 | Contry | 40 | 2021-06-24 | 16:00 | karengg
|  |  | J. Alvarez |  |  | 35 | 2021-06-24 | 16:00 | karengg
SIMBOLOGIA DE COLOR
Deben ser configurados de manera obligatoria por el usuario para generar una promoción de costo de envío
Variables que pueden ser seleccionadas dentro de la configuración de costo de envío, puede programarse con 1 sola variable o ya sea de manera múltiple
NOTAS / ESPECIFICACIONES
1. Debe colocarse la función de eliminar un costo de envio configurado
2. Estos costos de envío son unicamente para las consignaciones del catalogo de Super en tu casa
3. La información de las variables es proveniente del ARTUS
4. El boton editar, solo permite cambiar el estado "activo" o "inactivo"
5. el estatus debe presentar las palabras "activo" para estatus=1, "inactivo" para estatus=0.

## Nivel de servicio
Colocar filtro de rango de fechas
Consignaciones recolectadas en tiempo de origen de surtido a cliente final
Transportistas | Total de consignaciones con estatus en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia. | Consignaciones Recolectadas en Tiempo | Consignaciones Recolectadas fuera de Tiempo | % Nivel de Servicio
(Recolectadas en Tiempo)
General |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para todos los transportistas. | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para todos los transportistas | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia.
Logyt |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para este transportista. | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para este transportista. | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia.
Estafeta |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para este transportista | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para este transportista | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia
Enviacom |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para este transportista | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para este transportista | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia
Subtotal MG |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para los transportistas de Mercancia General | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para los transportistas de Mercancia General | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia.
99 minutos |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para este transportista | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para este transportista | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia
Camioneta tienda |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para este transportista | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para este transportista | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia
Subtotal SETC |  | Consignaciones con estatus “transito" antes del tiempo configurado para los transportistas de SETC | Consignaciones con estatus “transito" después del tiempo configurado para los transportistas de SETC | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones en espera de recolección, transito, entregado, extravío, robo e incidencia.
Colocar filtro de rango de fechas
% de Consignaciones con incidencia
Transportistas | Total de consignaciones embarcadas (Transito, entregado, robo, extravío, incidencia) | Total de Incidencias (Estatus: robo, extravío, incidencia, etc.) | % de Incidencias
General |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia de todos los transportistas /Total de consignaciones embarcadas de todos los transportistas)
Logyt |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia/Total de consignaciones embarcadas)
Estafeta |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia/Total de consignaciones embarcadas)
Enviacom |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia/Total de consignaciones embarcadas)
Subtotal MG |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia de los transportistas de Mercancia General /Total de consignaciones embarcadas de los transportistas de Mercancia General)
99 minutos |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia/Total de consignaciones embarcadas)
Camioneta tienda |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia/Total de consignaciones embarcadas)
Subtotal SETC |  |  | 1-(Total consignaciones con incidencia de los transportistas de SETC /Total de consignaciones embarcadas de los transportistas de SETC )
Colocar filtro de rango de fechas
Consignaciones Entregadas en Tiempo de fecha de embarque
Transportistas | Total de consignaciones embarcadas (Transito, entregado, robo, extravío, incidencia) | Consignaciones entregadas en tiempo | Consignaciones entregadas fuera de tiempo | % Nivel de Servicio | Costo promedio por consignación | Ingreso promedio por consignación
(Entregadasen Tiempo)
General |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de todos los transportistas | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de todos los transportistas | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
Logyt |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
Estafeta |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
Enviacom |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
Subtotal MG |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los transportistas de Mercancia General | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los transportistas de Mercancia General | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
99 minutos |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
Camioneta tienda |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
Subtotal SETC |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los transportistas de SETC | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los transportistas de SETC | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones embarcadas) | 1- (Total de costo del transportista / Total de consignaciones embarcadas por el transportista) | 1- (Total de ingreso / Total de consignaciones embarcadas por el transportista)
NOTAS / ESPECIFICACIONES:
Colocar filtro de rango de fechas
Consignaciones Entregadas en Tiempo de fecha de creación
General | Total de consignaciones con pago autorizado | Consignaciones entregadas en tiempo | Consignaciones entregadas fuera de tiempo | % Nivel de Servicio | Costo promedio por consignación | Ingreso promedio por consignación
(Entregadas en Tiempo)
General |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de todos los tipos de almacen | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de todos los tipos de almacen | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por todos los tipos de almacen / Total de consignaciones embarcadas por todos los tipos del almacen) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por todos los tipos de almacen / Total de consignaciones embarcadas por todos los tipos del almacen)
DST |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen)
CEDIS |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen)
DSV |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen)
Subtotal MG |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los tipos de almacen de Mercancia General | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los tipos de almacen de Mercancia General | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por todos los tipos de almacen de Mercancia general / Total de consignaciones embarcadas por todos los tipos del almacen de Mercancia general) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por todos los tipos de almacen de Mercancia General / Total de consignaciones embarcadas por todos los tipos del almacen de Mercancia general)
SETC |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por el tipo del almacen / Total de consignaciones embarcadas por el tipo del almacen)
Subtotal SETC |  | Consignaciones con estatus “entregado" antes del día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los tipos de almacen de SETC | Consignaciones con estatus “entregado“ o de embarque despuésdel día máximo de entrega configurado del transportista según el tipo de envío/zona de los tipos de almacen de SETC | 1-(Total consignaciones fuera de tiempo/Total de consignaciones con pago autorizado | 1- (Total de costo de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por todos los tipos de almacen de SETC / Total de consignaciones embarcadas por todos los tipos del almacen de SETC) | 1- (Total de ingreso de las consignaciones de los transportistas que hayan sido embarcadas por todos los tipos de almacen de SETC / Total de consignaciones embarcadas por todos los tipos del almacen de SETC)
NOTAS / ESPECIFICACIONES:

## Reporte MG
Año del servicio | No. Mes del servicio | Mes del servicio | Año de la consignación | No. Mes de la consignacion | Mes de la consignacion | Fecha creación consignación | Consignación | Tipo de consignación (Envío/Reenvío) | Codigo Almacen | Nombre Almacen | Tipo de Almacen | Orden de compra (Aplica solo DSV) | Estado Origen | Estado Destino | Ciudad Origen | Ciudad Destino | Codigo postal Origen | Codigo postal Destino | ID Plaza Origen | ID Plaza Destino | ZONA | Tipo de envío | Tipo de servicio | Tipo de Logistica | Fecha de Estatus Almacen | Estatus Almacen | Fecha de Estatus Entregas | Estatus Entregas | Transportista asignado en checkout | Transportista final asignado | Guia Transportista | Fecha de recolección | Visitas/Intentos de entrega | Fecha de primer intento entrega | Fecha de entrega al cliente | Dias hábiles compromiso de entrega al cliente | Fecha máxima compromiso de entrega al cliente | Días transcurridos desde la recolección a la entrega | Días transcurridos desde la creación a la entrega | Dias compromiso Transportista | Variación Vs Recolección | Variación Vs Creación | Cumplimiento Vs Embarque (Dias transportista) | Cumplimiento Vs creación (Dias compromiso clientes) | Envios (Guías) por consignacion | Costo transportista | Costo de envío al cliente Cotizado | Costo de envío al cliente Real | Ticket $ Compra | Ticket $ Venta | Productos por consignación | Piezas por consignación | Consignacion asegurada
2021 | 6 | Junio | 2021 | 5 | Mayo | 2021-05-30 | a07649610 | Envío | 5688 | Cedis Mexico | wms |  | Edo Mexico | Edo Mexico |  |  | 54940 | 52783 | [9 empty] | Entregado | LOGYT | ESTAFETA | 3840284 - 2034802 | 2021-06-02 | 2 |  | 2021-06-09 | 9 | 2021-06-10 | 6 | 8 | 5 | -1 | 1 | =SI(AK2=>0,"En tiempo","Fuera de tiempo" | =SI(AL2=>0,"En tiempo","Fuera de tiempo") | 2 | 185.3 | 93 | 50 | 999 | 1599
[11 empty] | *¿ordenar todo origen y todo destino? | [26 empty] | creacion
surtido
transito

## Reporte SETC
Año del servicio | No. Mes del servicio | Mes del servicio | Año de la consignación | No. Mes de la consignacion | Mes de la consignacion | Fecha creación consignación | Hora creación consignación | Consignación | Numero de tienda | Nombre de tienda | Formato | Dirección | Director | Región | Estado Origen | Estado Destino | Codigo postal Origen | Codigo postal Destino | Tipo de entrega (Recoge en tienda / Entrega a domiciio) | Fecha pago consignación | Hora pago consignación | Estatus de pago | Fecha consignación de surtido | Hora de surtido consignación | Transportista asignado | Guia Transportista | Guia interna Soriana | Fecha de recolección | Hora de recolección | Estatus Home Delivery | Fecha de entrega al cliente | Hora máxima de entrega al cliente | Fecha compromiso de entrega | Hora compromiso de entrega | Días transcurridos desde la recolección a la entrega | Días transcurridos desde la creación a la entrega | Horas compromiso Transportista | Variación Vs Recolección | Variación Vs Creación | Cumplimiento Vs Embarque (Dias transportista) | Cumplimiento Vs creación (Dias compromiso clientes) | Envios (Guías) por consignacion | Costo transportista | Costo de envío al cliente Cotizado | Costo de envío al cliente Real | Ticket $ Venta | Productos por consignación | Piezas por consignación

## Reporte Tarifas Transportistas
Consignación | Codigo Almacen | Nombre Almacen | Tipo de Almacen | Zona | Transportista asignado | Tipo de envio (Guia paq / guia LTL) | Guia Transportista | Guia interna Soriana | Estatus Entregas | Fecha de recolección | Fecha de entrega al cliente | Peso KG (Sistema) | Peso Vol (Sistema) | Peso Mayor (Sistema) | Costo transportista cotizado | Peso KG (Solicitud guías) | Peso Vol (Solicitud guías) | Peso Mayor (Solicitud guías) | Costo transportista (Solicitud guías) | Peso KG (Transporte) | Peso Vol (Transporte) | Peso Mayor (Transporte) | Costo transportista real | Variación1 | Variación2